## 外委项目询价明细
序号 | 类别 | 所属公司的专业要求(见如下模板） | 专业部门审核补充意见 | 备注
1 | ※外委项目（业务）名称 | 广宗公司￠3.8×13m水泥球磨机后滑履轴瓦检查维修
2 | ※施工地点 | 广宗县金隅冀东水泥有限公司现场。
3 | 承包方式 （包工包料、包工不包料） | 包工不包料，
4 | ※外委项目范围内容 | 1.后滑履瓦抽出检查和瓦(油)口刮研。
2.滑履罩密封和滑履瓦及瓦座连接管路、冷却情况进行维护保养。
3、滑履瓦（水套）化学药剂清洗。
5 | 合同价格 | 采用固定总价合同。
6 | 合同价格说明 | 合同价格该工程及工程以外不可预见的所有费用，措施费、辅材、吊车、全部机械施工费用、人工费用、税金等全部费用等全部由乙方负责。
7 | ※施工质量验收依据 | 1.按甲方提供设计图纸质量技术标准和如下现行行业标准执行。 （1）JCJ03-90《水泥机械设备安装工程施工及验收规范》。 （2）《建筑安装工程质量检验评定标准》GB50301。 （3）GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收规范》。
8 | ※质量要求、技术标准 | 1、涂色检查接触斑点应在宽度上沿母线全长上等宽、均匀连续分布，间距不大于5mm。 2、刮瓦时，严格执行JC334.1-2006标准的规定： 当配合接触斑点的分布不符合要求时，允许在规定接触带范围内刮研处理，接触带周向长度不超过托瓦宽度。
9 | ※验收方式 | 1、中间工序节点验收和最终验收，工序验收节点包括：刮瓦施工前瓦面基本参数查验—工程完工验收——空载试运行——带负荷运行验收等。
10 | ※施工工期要求（天） | 天
11 | ※拟开工时间（年/月/日） | 2023-01-05
12 | 拟竣工时间（年/月/日） | 2023/1/
13 | 质量保证期限 | 实际运行6个月后或安装验收一年，两者先到为准。
14 | 工程结算及付款方式 | 工程结束经甲方验收合格，并收到乙方开具全额增值专用发票后支付工程总价的90%，10%作为质保金，质保期满无任何遗留问题后甲方一次无息付清。

## 施工方案【参考】
施工方案及技术要求（具体维修方案乙方应于投标时提供审核）
序号 | 工序 | 检修步骤 | 技术要求
1 |  | 停止喂料系统→倒磨直到排除物料→停主机和润滑系统→挂牌→上锁。 | （a）停机顺序按照设备操作规程执行 （b）停止喂料后磨机空运行2小时。 （c）停磨后开启循环风机。
2 | A | 拆除滑环罩密封圈： （1）从顶上往两边拆除滑环罩壳体（拆的同时做上标记编号）起吊同时用麻绳牵引 。 （2）拆除润滑油管道，放掉残余油料并包好管口 。 （3）拆除冷却水管路， （4）拆除接油盘和挡油板（收好橡胶垫） （5）拆除刮油刷 。 （6）拆除托瓦夹板，收好铜垫片并分组标计堆放。 （7）由仪表工拆除测试仪表。 （8）分离进出料装置。 | （a）保护石棉垫不要损伤。 （b）起吊时不要损伤环滑。 （c）保存好密封圈。 （d）拆除壳罩联接螺栓时不能用气割的方式；相对应的壳体要编号。 （e）顶磨前拆出高压油润滑装置。
| B | 顶磨： （1）先拆除滑履罩。 （2）中空轴连接法兰螺栓拆除（根据需要） （3）吊放好顶架及支座，支座下要用枕木垫平以使支座受力均匀。顶架要用手拉葫芦固定好 。 （4）然后放上液压千斤顶，在其与顶架之间放上垫铁 。 （5）然后开始顶磨。. | （a）四台千斤要同时顶， （b）进出料端的高度误差不能大于5mm以免造成倾歪位移。 （c） 顶起高度以托瓦与滑环的接触面脱离间隙90mm~100mm。 （d）随着磨的升高要随之在支架处加垫铁。 （e）顶的位置要尽量靠近磨的直径位置
3 | A | 抽瓦： （1）用钢绳将托瓦的上绕端栓上另一边也用麻绳栓好托住。 （2）然后用8吨汽车吊延滑环面慢慢提，当托瓦的凸球体从凹面座里提出时，随着吊车的提升另一端则用手拉葫芦同速度回放直到托瓦完全脱离球体座。 （3）然后解开托绳。 （4）由吊车将托瓦延滑环面吊出。 | （a）吊装用的绳索用麻绳子或尼龙绳， （b）当托瓦放下时要用胶皮垫住（球体朝下）。
| B | 研磨： （1）用棉布和柴油清洗瓦面和滑环顶上中心160cm处 （2）然后在,滑环和托瓦表面上涂上红丹粉 （3）利用8吨汽车吊和2吨手拉葫 芦的收放来运动研磨检查其接触点。（在专用吊环螺钉处加方垫铁，以在放下瓦时定位和导向作用）（4）用塞尺检查托瓦与滑环的接触间隙。 | （a）将托瓦和滑环面上的润滑油清除干净。 （b）用高压风和汽油 清洗托瓦内腔。（冷却水和高压腔） （c）研瓦时托瓦在滑环面上至少运行两个来回滑环与托瓦的间隙约0.05~0.1mm距托瓦端头边约200mm否则刮瓦,理论上是滑环与托瓦底线接触。
3 | C | 刮 瓦 ： （1）先轻研即在磨顶上研，找到接触点后粗刮。 （2）接触点均匀后再重研一次看接触情况判断是否需要再刮。直到达到要求为止。 | （a）刮瓦时先从最深亮点开始挑接触面在油嘴为中心700×700mm瓦面范围内， （b）接触点在25mm×25mm内不少于2－3点。 （c）刮瓦只能在托瓦两端头20~50mm的区域内进行不能为增加接触而在佘面上刮瓦 。 （d）理论上是滑环与托瓦底线接触。
| D | 凸凹球体接触面检查： （1）先用柴油清洗掉油脂、用高压风吹去灰尘 。 （2）涂上红丹粉利用8吨汽车吊和将其延滑环面放入到球体座内（另一端用2吨手拉葫芦拉住当其与球体座对正时两边同时回放使其落入） 。 （3）利用托瓦自重人工多个方向来回下压找出接触情况。 （4）若达不到要求可用手砂 轮打磨以求达到要求。 | （a）确保在中心区域内接触良好,轴向接触宽度不犬于球面宽度的1／3但不小于10mm。 （b）接触点的分布均匀、连续，间距不大于5mm。
| E | 其它几台滑履轴承的处理方法与上述出料端的处理相同，待四台均处理完以后就找正托瓦：检查固定端球体座与支承座和底板三者的中心线是否对齐以唐安公司安装时画的中心线为准→从托瓦的中心处位找标高。检查滑履轴承的水平度。 | （a）球体座、支承座和底板三者的中心线必须要对齐。 （b）托瓦的相以标高允差为0.5mm并且不允许出料端高于进料端；滑履轴承的水平度允许误差不大于0.1／1000 （c）滑履轴承找正时磨机纵向重向中心线重合度不大于0.5mm，横向中距离允差不大于1mm平行度允差不大于0.5／1000。
4 | A | 落磨： （1）先在凹凸球体配合面内抹上二硫化钼润滑脂。 （2）在托瓦面或滑环上抹上黄油。 （3）千斤顶同时泄压落磨。 （4）安装夹板。 | （a）四台造斤顶要竞量同时泄压其顶的高度误差不能大于5mm以免造成磨倾而侈位。 （b）先安装好进料端夹板再落磨，最后安出料端使出料端定位。 （c）托瓦与夹板间隙必须不小于0.15mm 。
4 | B | （1）筒体放好以后复查两端标高。 （2）接通高压油管路并开启高压泵。 （3）回装衬板螺栓。 （4）启动慢驱装置。 （5）检查滑环轴向摆动和径向跳动。 | （a）相对标高允差不能超过1mm、并且出料端不能高于进料端 （b）用千分表测量滑环轴向摆动；如果总轴向摆动超过测量间隙则有必要在托瓦侧面与夹板之间加垫铁，垫铁厚度为总轴向摆动＋0.15－测量间隙。
5 |  | （1）回装刮 油刷，并调整弹簧拉紧装置以使刮油刷与滑环两端贴合良好。 （2）用柴油清洗底板。 （3）然后安装低压油盘座和低压油盘（在吊装时可先将底座的橡胶封垫用801胶水固定在底座法兰上以免损坏和造成错位），并找正和注油 。 （4）安装滑履轴承罩。 （6）接通所有的油路和冷却水管路。 | （a）利用调节螺母找正油盘，使其油盘边沿缘呈水平并以滑环底线边缘为基准找以正油位高度使滑环能浸入油中15mm~20mm为准。 （b）油盘和轴承罩与底板之间的联结处要抹密封胶（硅橡胶）。 （c）安装滑环罩时，按滑环上密封圈及法兰来找正各个罩壳段节，滑环罩与滑环密封面之间的径向间隙必须为11mm。 （d） 在安装滑环罩顶部时，应在滑环表面淋上油，安装前须给封 圈涂上油。 （e）在安装密封圈和弹簧时应选择连接弹簧的调整板三种规格中合适的一种，并调节密封圈，使其与滑环在全长上能均匀接触。
6 | A | 清理现场 试车前检查 | （a）检查轴承油盘、稀油站、减速机内润滑油情况。 （b）试开润滑系统和高压起动装置；检查有无异常振动和漏油现像，油量、油位是否正常，回油等各个机构是否良好。各联结部位是否达到要求。 （c） 轴承罩内有无异物，方向性零件是否符合要求。 （d）冷却水是否畅通有无渗漏现像，所有密封良好。 （e）滑环罩测试密封时只能用油不能用水。 （f） 不准出现金属间摩擦现象。 （g）冬季试车就先将各部位润滑油加热以免油凝。
| B | 空负荷试车： （1）此时高压润滑系统开启。 （2）开启慢驱装置。 （3）检查接触和所有联结有无异常、无妨碍正常 运转之处。 （4）然后停机，脱开慢驱离合装置。 （5）开启主电机。 （6）检查运转情况：油路、水路不就有漏、渗现象发现上述问就立即停车检查调整处理。 | （a）开机顺序严格按水泥磨操作规程执行。 （b）轴承温度不超过50c （c） 空负荷试车不能停高压润滑装置 （d）空负荷试车时间不低于0.5小时。
| C | 负荷试车 正常后清理场地，并回收废旧物品。 | （a）轴承温度不高于75c。 （b）磨机正常后停止高压装置，由仪表工回装仪表。 （c）场地清理按五S标准验收。