## 设备部招标申请文件

## 项目名称：皮带通廊照明安装施工

## 一、招标项目需实现的功能或目标：满足甲方设备使用要求 具体：见附件1

## 二、招标项目需执行的相关标准（国标、行业标准、地方标准或者股东双方标准）规范；

## IEC 60079-14: 2007 《爆炸性环境第14部分:电气装置的设计、选型和安装)

GB50257《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》

- 招标项目需满足的质量、安全等要求；

## 1、乙方保证所提供的灯具及相关辅材完整、正确、有效和可靠，如投标方所提供的设备内有任何遗漏，则乙标方保证免费提供，甲方将不再支付任何费用；

## 2、乙方提供的照明开关箱及辅材一年内，灯具七年内因制造上出现问题等造成的故障，投标方应做到三包(包退,包换,包修)

## 3、因施工质量问题给甲方带来的一切损失由乙方负责。

## 4、乙方不得以任何形式分包、转包。

## 5、安全要求

## （1）提供3年内无安全工伤事故证明。登入信用中国www.creditchina.gov.cn下载信用信息报告。随投标文件一起上传。

## （2）应具有有效的《安全作业许可证》

## （3）乙方需按照甲方要求签订相关安全协议，办理相关安全手续，乙方必须为所有进入甲方施工现场人员缴纳不低于100万元保额的工伤保险或商业人身意外伤害险并将保险单的复印件交于委托方审查和留存。要认真贯彻执行施工安全操作规程，必须佩带安全帽及其防护用品，材料摆放整齐，作业环境整洁，如需接电必须由甲方电工协助，不得随意触动厂房内电钮、电闸，以防发生危险。在施工及质保期内使用过程中发生人身、设备等各种安全事故，一切损失由乙方负责，甲方概不负责。

## 乙方施工前需要缴纳安全施工保证金，额度为合同总额的2%-10%，但不得低于2000元。施工验收合格，无息一次原账号返还。

## 四、投标单位入围资质要求或证书等其它必须满足的条件、是否接受联合体投标；

## 1、该项目不接受联合体投标。

## 2、需提供营业执照（或副本）

## 3、具备电力安装工程专业承包企业资质叁级（或机电工程施工总承包叁级及以上资质）。

## 4、投标单位所提供资料应真实有效，如有发现弄虚作假，伪造、涂改招标资质文件，将上传我公司股东双方，在集团公司范围内拉黑处理

## 五、物料号、数量、技术规格、参数要求、物理特性等，如要求原装进口需注明；

## 六、非单一产品（或维修等）招标项目，招标申请部门应当根据招标项目技术构成、产品价格比重等因素合理确定核心项目，并在招标需求中载明。无

## 七、招标项目需满足的服务标准、期限（货期或服务周期）、效率等要求；

## 1、要求施工工期为甲方具备条件之日起15天内完成施工，其中防爆区域施工7天内完成

## 2、报价表中所报价格为固定含税13%价格，乙方免费负责运输，交货前所有费用包括但不限于运输保险费用、装车费等由乙方负责。

## 3、如果在项目实际实施中出现与现有招标范围不符的实施内容，则超出或减少部分按照招标报价中的分项单价计算增减量，对于没有明确的报价以外的部分，双方协商确定价格，最终在合同总额的基础上进行相应的增加或者减少，并另行签订补充合同。（注意增量或减量的实施内容在发生前需要履行相应的审批手续后方可进行实施）

4、投标方报价分别报项目总价和分项报价（含施工费用及灯具、电缆及辅材等费用），同时必须给出各种项目费用的计算依据；并标注未来可能产生的所有费用，无分项报价及未标注未来可能产生的所有费用将视为投标无效。原则上本次招标为总价标

## 5、安装照明质保一年，乙方提供电缆、照明开关箱一年现场服务和保修，灯具质保7年（考核合格之日起，安装完成后72小时）。保修期内，负责对其提供的设备进行维修服务(包括设备部件更换)，不收取任何费用，即乙方给予免费维修或更换；如甲方需乙方到现场时，乙方保证10小时内到达现场

八、招标项目的验收标准；

## 1、安装后的照明灯乙方负责设备投运以及第一次上电，双方按照行业通用的技术标准进行诊断试验。

2、最终验收正常运行72小时满足甲方需求后进行最终验收

3、施工完成需出具具体线路图纸

## 九、招标项目交付或者实施的时间和最终使用部门、地点；熟料分厂 发运分厂

## 1、皮带通廊照明安装施工项目自合同签订之日起生效，有效期一年。

## 2、乙方按合同约定日期完成施工，若乙方没有按照合同约定的时间完成施工，甲方有权从应付货款中每周扣除合同总价1%的逾期违约金，直到乙方交货。但逾期违约金赔偿总额不超过合同总价20% ，否则甲方有权单方解除合同，甲方解除合同时，乙方应承担合同总价 20 %违约金。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。乙方交付的产品数量、规格、型号、质量不符合合同约定的，由乙方负责包换包退，并承担因调换或退货而发生的所有费用。因调换逾期者按逾期交货处理。因逾期交货给甲方造成的直接和间接损失应由乙方负赔偿责任。

十、招标项目的其它技术、资料、服务等要求；

十一、是否需要现场踏勘，并根据项目情况明确踏勘时间。

1、需要现场踏勘，踏勘前联系踏勘负责人，如未进行现场踏勘则视为投标无效

- 供应商必须提交的技术资料等要求：材料不全视为投标无效

1、投标时需提供皮带通廊安装所供的材料明细表（含价格）

2、投标时需提供涉及此项目施工费用及单价

商务要求：

- 投标保证金：2000元：投标人无违规情况，投标保证正常返还

- 投标人有如下列行为之一，从发现之日起，予以取消其在我公司范围内招标项目进行再次投标的资格，扣除投标保证金，并上报股东双方相关部门。

1、弄虚作假，伪造、涂改招标资质文件；

2、串通作弊，哄抬或故意压低标价，破坏公平竞争；

3、采用不正当手段排挤其他投标人，扰乱正常招标秩

4、贿赂招标工作人员和评标人员，套取招标评标秘密；

5、中标通知书发出后，中标人故意放弃中标的；

6、中标后，无法满足招投标文件约定的相关条款，经公司相关部门共同认定，取消其中标资格的；

7、中标后，中标人私自将项目整体、主体或关键性部分转包或分包的；

8、违反国家有关法律、法规、政策和我公司有关规定的其他行为。

## 二、履约保证金：0元， 返回时间：

## 三、付款方式及税率：付款方式：每半年根据具体发生低压变频维修的数量、项目结合单价结算，根据结算单总价付款至90%，预留10%的质量保修金。13%税率

## 四、近三个月历史价格；  万元

五、需要供应商填报的报价表或承诺表等表格；

## 六、初步拟定的评标原则；（保供能力、资质、投标响应程度等不能作为评标原则）此项目为最低价中标

## 七、拟签订的合同范本，合同内容要与上述要求保持一致。

以上各项如果没有对应要求填“无”。

- 熟料及发运分厂皮带通廊照明安装施工分项报价表

| 区域 | 材料 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通 区域 | LED投光灯（尚为、海洋王）50w | 69 |  |  | 控制方式：人工 |
|  | 镀锌管（壁厚不下于5毫米） | 600米 |  |  |  |
|  | 照明开关箱 | 2 |  |  |  |
|  | 电缆YJV2*2.5 | 600米 |  |  |  |
|  | 施工费用 |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 煤磨 区域 | LED防爆投光灯 （尚为、海洋王）50w | 38 |  |  | 控制方式：人工 |
|  | 镀锌管（壁厚不下于5毫米） | 350米 |  |  |  |
|  | 防爆照明开关箱 | 3 |  |  |  |
|  | 电缆YJV2*2.5 | 350米 |  |  |  |
|  | 施工费用 |  |  |  |  |
|  | 其他（必须选用防爆材料） |  |  |  |  |
| 发运 | LED防爆泛光灯 （尚为、海洋王）50w | 26 |  |  | 控制方式：光控+人工 |
|  | LED防爆投光灯 （尚为、海洋王）200w | 2 |  |  | 控制方式：光控+人工 |
|  | LED投光灯 （尚为、海洋王）200w | 2 |  |  | 控制方式：光控+人工 |
|  | LED泛光灯 （尚为、海洋王）50w | 6 |  |  | 控制方式：人工 |
|  | 镀锌管（壁厚不下于5毫米） | 640米 |  |  |  |
|  | 防爆控制箱 | 2 |  |  |  |
|  | 电缆YJV2*2.5 | 650米 |  |  |  |
|  | 普通控制箱 | 1 |  |  |  |
|  | 施工费用 |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：灯具及电缆必须按我公司要求的品牌及型号进行报价，如有不符则视为投标无效

附件1： 皮带通廊照明安装施工报价表

投标单位名称（公章）：

序号; 设备名称; 分析参数及量程; 数量(套); 单价（元，税率13%）; 总价（元，税率13%）; 备注. 1; 1. 供货周期：. 合计人民币 (含13%税，小写)： 元 大写：.

联系人： 电话： 投标报价有效期： 天 年 月 日

附件1

熟料分厂：22.06皮带全场166米（地坑区域79米），计划安装每20米安装两对投光灯（地坑区域单侧安装）。非地坑区域87米计划安装36个投光灯，地坑区域计划安装16个投光灯，皮带头部安装2个投光灯，尾部安装2个投光灯。地坑区域与通廊区域分别控制。

预计共需投光灯56个，照明控制箱1个，管线与分线盒若干。

35.02皮带通廊全长84米，计划每20米安装1对投光灯。头部安装1个投光灯，尾部安装4个投光灯。尾部区域与通廊区域分别控制。

预计共需投光灯8个，照明控制箱1个，管线与分线盒若干。

71.05（71.06）皮带全长85米。计划每20米安装一对防爆灯，头部71.06皮带安装3个防爆灯，皮带尾部安装2个防爆灯。

预计共需防爆灯21个，防爆开关箱1个，管线与防爆分线盒若干。

71.04皮带头部区域26米，计划安装防爆灯4个。头部与布梯各安装两个防爆灯

预计共需防爆灯4个，防爆开关箱1个，管线与防爆分线盒若干。

73.03皮带全长68米，计划每20米安装一对防爆灯，头部安装2个防爆灯，尾部原煤秤区域安装5个防爆灯。原煤大秤小秤与皮带通廊区域分开控制

预计共需防爆灯13个，防爆开关箱1个，管线与防爆分线盒若干。

发运分厂：卸煤系统增加防爆照明（防爆控制箱2个，26个50W防爆泛光灯用于皮带通廊，2个200W防爆投光灯用于卸煤场地，铺线米数约340米）；钢板仓增加普通照明（车辆等待区2个200W投光灯，两库中间一个200W投光灯，廊洞4个50W泛光灯，地坑2个50W泛光灯，一个控制箱，铺线米数约300米）。

所投灯具产品必须提供CCC证书，防爆产品必须提供防爆证书

1、防水防尘灯

1) 配用光源：LED，

2) 防腐等级：WF2。

3) 防护等级：IP66。

4) 功率因数：≥0.95。

5) LED 采用美国 CREE芯片，灯珠为原厂封装，光效大于等于140lm/W，光源平均寿命：≥50000h, 灯具芯片封装形式采用颗粒分离式封装工艺,单颗芯片功率≤1W.

6) 灯具配置恒流驱动电源，电源转换效率应不低于 92%，应具有过压、短路保护、防雷、 防浪涌保护等保护功能。

7) 活接头材质为 SS304+金属压紧转接头为不锈钢材质

2、三防防爆灯

1) 配用光源：LED，

2) 防爆等级：ExdⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃。

适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所，可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所。

3) 防腐等级：WF2。

4) 防护等级：IP66。

5) 功率因数：≥0.95。

6) LED 采用美国 CREE芯片，灯珠为原厂封装，光效≥l30m/W，光源平均寿命：≥50000h, 灯具芯片封装形式采用颗粒分离式封装工艺，单颗芯片功率≤1W

7) 灯具配置恒流驱动电源，电源转换效率应不低于 92%，应具有过压、短路保护、防雷、 防浪涌保护等保护功能。

8) 活接头材质为 SS304+金属压紧转接头为不锈钢材质

9) 防爆灯具壳体材料采用国标 ZL102 铸铝合金材料，铜含量不大于 0.3%， 表面高速抛丸处理后，进行高压静电喷塑，以提高塑粉附着力，增强产品的防腐蚀性能；灯罩 采用物理钢化玻璃罩，抗 4J 冲击能量，透光率不低于 90%，灯具照射角度 120°，采取防眩光措施处理；

12) 内部电路应具有多种保护功能，采用集成度高的优质 IC 芯片